## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Proyecto SeñAI
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Lider de proyecto | Desarrollador de software | Ingeniero en inteligencia artificial | Tester | Documentador técnico | DBA
1.0 | Investigación y planificación | A,R | C | C | I | I | C
1.1 | Análisis del proyecto | A,R | C | C | I | I | C
1.1.1 | Definir objetivos y alcance | A,R | C | C | I | I | I
1.1.2 | Identificar requerimientos técnicos | A | C | R | C | I | C
1.1.3 | Establecer limitaciones y restricciones | A | C | R | C | I | C
1.1.4 | Identificar roles dentro del equipo | A,R | I | I | I | I | I
1.1.5 | Acta de constitución del proyecto | A,R | I | I | I | C | I
1.1.6 | Documento de especificación de requerimientos | A | C | C | C | R | C
1.1.7 | Matriz de riesgos | A,R | C | C | C | I | C
1.2 | Investigación de tecnologías y herramientas | A | C | R | C | I | C
1.2.1 | Evaluación de motores de reconocimiento de voz | A | C | R | I | I | I
1.2.2 | Análisis de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (NPL) | A | C | R | I | I | I
1.2.3 | Identificación de base de datos y datasets de entrenamiento | A | C | R | I | I | R
1.2.4 | Evaluación de algoritmos de traducción a lengua de señas | A | C | R | I | I | I
1.2.5 | Diccionario de datos | A | C | C | I | C | R
1.3 | Definición de infraestructura | A | R | C | I | I | C
1.3.1 | Elección de servidores y almacenamiento (local o en la nube) | A | R | C | I | I | C
1.3.2 | Determinación de lenguajes de programación y frameworks | A | R | C | I | I | I
1.3.3 | Análisis de rendimiento en tiempo real | A | C | R | C | I | C
1.4 | Planificación del desarrollo | A,R | C | C | C | I | C
1.4.1 | Definir hitos y cronograma de trabajo | A,R | C | C | C | I | C
1.4.2 | Establecer metodología de trabajo (ágil, cascada, etc.) | A,R | I | I | I | I | I
1.4.3 | Asignación de tareas al equipo | A,R | I | I | I | I | I
1.4.4 | Plan de desarrollo | A,R | C | C | C | C | C
2.0 | Desarrollo del sistema de captura de audio | A | R | C | C | I | I
2.1 | Selección del motor de reconocimiento de voz | A | C | R | I | I | I
2.1.1 | Comparación de APIs de reconocimiento de voz (En caso de que ya tengamos una elegida, implementarla) | A | C | R | I | I | I
2.1.2 | Implementación y configuración del sistema de captura | A | R | C | C | I | I
2.1.3 | Diagrama de arquitectura del sistema | A | R | C | I | I | C
2.2 | Implementación del módulo de captura de audio | A | R | C | C | I | I
2.2.1 | Configuración de micrófono y entrada de audio | A | R | C | C | I | I
2.2.2 | Filtrado y limpieza del audio (reducción de ruido) | A | C | R | C | I | I
2.2.3 | Conversión del audio en texto mediante IA | A | C | R | C | I | I
2.2.4 | Modelo relacional normalizado | A | C | C | I | I | R
2.3 | Optimización y pruebas | A | C | R | R | I | I
2.3.1 | Ajuste de precisión del reconocimiento de voz | A | C | R | C | I | I
2.3.2 | Reducción de latencia en la conversión | A | C | R | C | I | I
2.3.3 | Pruebas con diferentes tipos de audio | A | C | C | R | I | I
2.3.4 | Matriz de pruebas de base de datos | A | C | I | R | I | C
3.0 | Procesamiento de texto y traducción a lengua de señas | A | C | R | I | I | I
3.1 | Limpieza y normalización del texto | A | C | R | I | I | I
3.1.1 | Eliminación de palabras irrelevantes | A | C | R | I | I | I
3.1.2 | Corrección de errores en la transcripción | A | C | R | C | I | I
3.1.3 | Análisis de estructuras gramaticales | A | C | R | C | I | I
3.2 | Desarrollo del módulo de traducción a lengua de señas | A | C | R | C | I | I
3.2.1 | Selección del dataset de lenguaje de señas | A | I | R | I | I | I
3.2.2 | Implementación de un modelo de NLP para la traducción | A | C | R | I | I | I
3.2.3 | Generación de frases en estructura compatible con lengua de señas | A | C | R | C | I | I
3.2.4 | Casos de uso UML | A | R | C | C | C | I
3.2.5 | Diagrama de actividad UML | A | R | C | C | C | I
3.3 | Optimización y pruebas | A | C | R | R | I | I
3.3.1 | Evaluación de la precisión de la traducción | A | C | C | R | I | I
3.3.2 | Ajuste de velocidad de conversión | A | C | R | C | I | I
3.3.3 | Pruebas con diferentes frases y contextos | A | C | C | R | I | I
3.3.4 | Plan de calidad | A,R | C | C | C | I | I
4.0 | Integración del sistema y pruebas finales | A | R | R | R | I | C
4.1 | Conexión entre el reconocimiento de voz y el traductor | A | C | R | C | I | I
4.1.1 | Validación de transferencia de datos en tiempo real | A | C | R | C | I | C
4.1.2 | Sincronización de módulos | A |  | R | C | I | I
4.1.3 | Reducción de tiempos de procesamiento | A | C | R | C | I | I
4.2 | Pruebas de funcionamiento | A | C | C | R | I | I
4.2.1 | Evaluación en escenarios de uso real | A | C | C | R | I | I
4.2.2 | Pruebas con diferentes acentos y estilos de habla | A | C | C | R | I | I
4.2.3 | Revisión del rendimiento con carga continua | A | C | R | C | I | C
4.3 | Optimización final | A | C | R | C | I | I
4.3.1 | Reducción de errores en traducción | A | C | R | C | I | I
4.3.2 | Ajuste de parámetros para mejorar eficiencia | A | C | R | C | I | I
4.3.3 | Eliminación de posibles fallos del sistema | A | C | R | C | I | I
5.0 | Documentación y entrega | A | C | C | C | R | I
5.1 | Documentación del código | A | R | C | I | C | I
5.1.1 | Comentarios en el código fuente | A | R | C | I | I | I
5.1.2 | Generación de manual técnico | A | C | C | C | R | I
5.1.3 | Minuta de control de programación | A | C | C | I | R | I
5.1.4 | Manuales de usuarios y administrador | A | C | C | C | R | I
5.2 | Elaboración de informe de proyecto | A,R | C | C | C | C | I
5.2.1 | Resumen del desarrollo | A,R | C | C | I | C | I
5.2.2 | Especificaciones técnicas | A | C | C | I | R | I
5.2.3 | Resultados de las pruebas | A | I | I | R | C | I
5.2.4 | Matriz seguimiento status del proyecto | A,R | I | I | I | I | I
5.3 | Presentación y entrega final | A,R | C | C | C | C | I
5.3.1 | Preparación de presentación para DUOC UC | A,R | C | C | C | C | I
5.3.2 | Revisión final del sistema | A | C | R | C | I | I
5.3.3 | Entrega del proyecto | A,R | I | I | I | I | I
5.3.4 | Plan de implementación | A,R | C | C | C | C | C
5.3.5 | Plan de soporte y mantenimiento | A,R | C | C | C | C | C

## Equipo de trabajo y roles
Equipo de trabajo y roles
Proyecto SeñAI
| Roles | Integrantes
| Lider de proyecto | Felipe Flores Sanhueza
| Desarrollador de software | Felipe Flores Sanhueza
| Ingeniero en inteligencia artificial | Tomás Catalán Gutiérrez
| Tester | Felipe Giraldi Venegas
| Documentador técnico | Felipe Giraldi Venegas
| DBA | Felipe Maripangue

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).