## Matriz de Riesgos
Matriz de riesgos
Nº | Riesgo | Descripción | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Nivel de Riesgo (P × I) | Clasificación | Estrategia de Mitigación
1 | Baja calidad del audio capturado | Ruidos de fondo, eco o interferencias pueden dificultar la transcripción correcta. | 3 | 4 | 12 | Alto | Uso de micrófonos direccionales y filtros de ruido; pruebas en distintos entornos.
2 | Reconocimiento de voz inexacto | El sistema puede tener errores al transcribir ciertas palabras, especialmente en voces poco claras o acentos. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Entrenar el modelo con distintos tipos de voz; utilizar motores de reconocimiento robustos.
3 | Limitaciones en el modelo de traducción a señas | Algunas palabras o frases pueden no tener una traducción directa al lenguaje de señas. | 3 | 3 | 9 | Medio | Crear un glosario base de equivalencias y buscar asesoría con expertos en lengua de señas.
4 | Latencia en la conversión audio-texto-señas | El proceso puede no ser lo suficientemente rápido para permitir una interacción fluida. | 3 | 3 | 9 | Medio | Optimizar algoritmos y pruebas continuas para reducir el tiempo de procesamiento.
5 | Falta de acceso a datasets adecuados | Dificultad para entrenar modelos precisos por falta de bases de datos bien etiquetadas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Buscar datasets abiertos, colaborar con comunidades sordas o instituciones educativas.
6 | Dificultades técnicas del equipo de trabajo | Falta de experiencia con algunas tecnologías específicas. | 3 | 3 | 9 | Medio | Capacitación interna, búsqueda de asesoría externa o uso de tecnologías más accesibles.
7 | Inestabilidad en la conexión | Si se usa un servicio en línea para transcripción o traducción, puede haber interrupciones. | 3 | 3 | 9 | Medio | Guardar caché local de datos; trabajar con sistemas que tengan soporte offline.
8 | Falta de algun integrante | Un integrante no puede participar por razones personales o de salud. | 4 | 3 | 12 | Alto | Tener todos las información, cosa que si alguien no puede asistir puede mostrarse sin problemas lo que hay que hacer.
9 | PCs deficientes para la tareas que necesitamos | Los equipos no tienen el rendimiento necesario o presentan fallos. | 4 | 4 | 16 | Crítico | Poseer un respaldo, o tener a dispocision un dispositivo disponible en caso de que esto ocurra, o incluso la implementacion de alguna maquina virtual.
10 | Descoordinación del equipo | Problemas de comunicación o gestión de tiempos entre integrantes. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mantener una planificación, la cual sean reuniones adaptadas para todos y que asi sea más sencillo el que todos puedan asistir, ademas de mantener siempre la informacion clara y transparente en el grupo para evitar desinformación
11 | Pérdida de información | Archivos importantes del proyecto se pierden por error humano o técnico. | 2 | 4 | 8 | Medio | Buscar respaldos de todo tipo, para que si alguno falla, siempre hay otro que posee aun nuestra información
12 | Fallas con el tiempo de produccion | No cumplir con los plazos establecidos | 3 | 3 | 9 | Medio | Buscar compensar y reorganizarlo, en el menor tiempo posible.
13 | Riesgos de multiples personas | El sistema no es capaz de captar el audio de multiples personas hablando al mismo tiempo | 4 | 4 | 16 | Alto | Buscar como medida que al comienzo solo hable una persona con el sistema, o que tome a la que se encuentra mas cerca del microfono
14 | Problemas al completar documentación | El tener problemas al momento de realizar algun documento por falta de información | 3 | 3 | 9 | Medio | Hacer una busqueda más amplia de la documentación o consultar toda esa informacion al profesor con anterioridad
15 | Falta de microfono | No contar con las caracteristicas de hardware y software necesario | 3 | 5 | 10 | Alto | Andar siempre trayendo un equipo que posea el software y hardware necesario, y en caso de no ser así, buscar tener todo lo indispensable con nosotros, como el codigo, instalaciones de softwares, microfono, etc
16 | Faltas de conocimiento en las areas | Falta de conocimientos en las distintas partes de la programacion, lo que limita el avanse del codigo y la entrega final. | 4 | 3 | 12 | Alto | Establecer tiempos extras para estudiar y practicar mas afondo la información necesaria, para poder tener a tiempo las entregas