## Sheet1
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
001 | SEÑAI-2025 | Sistema de Traducción de Audio a Lengua de Señas Chilena con IA | Tecnologías Inclusivas / Desarrollo de Software | 01-07-2025 | Oportunidad | Implementación de un sistema autónomo de traducción a LSCh en tiempo real | Durante el desarrollo del proyecto se construyó una solución capaz de traducir audio en español chileno a Lengua de Señas Chilena usando inteligencia artificial, con validación profesional y bajo nivel de latencia. El sistema implicó el diseño de un dataset propio, el entrenamiento de un modelo transformer, y la generación de coordenadas animadas para un avatar 3D. | Se logró una precisión superior al 90 %, una latencia menor a 3 segundos y validación profesional. Se cumplió el objetivo de accesibilidad en medios digitales y la solución es escalable e integrable. | - Ajuste del pipeline de datos para mejorar limpieza de audio/texto. - Validación iterativa con intérpretes certificados. - Modularización del sistema. - Documentación técnica en cada fase. | 1. Elegir metodología adecuada al contexto técnico. 2. Dataset de calidad es clave para IA. 3. Validación temprana mejora resultados. 4. Diseño modular facilita escalabilidad. 5. Documentación continua evita pérdida de conocimiento. 6. Medir latencia desde el inicio. 7. Proyectos con impacto social requieren alto rigor técnico.