## Detalle Tareas
Proyecto SeñAI
Tarea | Horas estimadas | Tarifa humana (USD/h) | Recurso cloud | Cantidad | Tarifa cloud (USD/h) | Tarifa cloud (USD/GB-mes) | Coste humano (USD) | Coste cloud (USD) | Coste total (USD)
Investigación y planificación | 200 | 9.67 | Compute Engine (n1- standard-2) | 200 horas | 0.095 | (-) | 1934 | 19 | 1953
|  |  | Cloud Storage (Standard) | 5 GB | (-) | 0.023 |  | 0.12
Desarrollo del sistema de captura de audio | 160 | 13.78 | Compute Engine (n1- standard-4) | 60 horas | 0.19 | (-) | 2205 | 11.4 | 2205.96
|  |  | Cloud Storage (Standard) | 20 GB | (-) | 0.023 |  | 0.46
|  |  | Speech-to-text API | 10 horas de audio | 0,016/minuto | (-) |  | 9.6
Procesamiento de texto y traduccion a lengua de señas | 192 | 13.78 | Compute Engine (n1- standard-4) | 192 horas | 0.19 | (-) | 2646 | 36.48 | 2676.47
|  |  | Cloud Storage (Standard) | 30 GB | (-) | 0.023 |  | 0.69
Integración del sistema y pruebas finales | 80 | 11.46 | Compute Engine (n1- standard-8) | 80 horas | 0.38 | (-) | 917 | 30.4 | 946.83
|  |  | Cloud Storage (Standard) | 50 GB | (-) | 0.023 |  | 1.15
|  |  | Speech-toText API | 10 horas de audio | 0,016/minuto | (-) |  | 9.6
Documentación y entrega | 88 | 7.75 | Compute Engine (n1- standard-2) | 88 horas | 0.095 | (-) | 682 | 8.36 | 686.52
|  |  | Cloud Storage (Standard) | 10 GB | (-) | 0.023 |  | 0.23
Total Construccion | [8 empty] | 8468.78

## Flujo Caja
Tasa mensual | 1.17% |  | (en base a tasa anual del 15% para proyectos TI)
Valor US$
Valor UF
Mes | Fase | Costo bruto (USD) | Factor descuento | Costo presente (USD)
1 | Investigación y planificación | 1953 | 1 | 1953
2 | Desarrollo del sistema de captura de audio | 2205.96 | 0.98844 | 2180.4487
3 | Procesamiento de texto y traduccion a lengua de señas | 2676.47 | 0.977 | 2614.9228
4 | Integración del sistema y pruebas finales | 946.83 | 0.96571 | 914.359
5 | Documentación y entrega | 686.52 | 0.95454 | 655.3091
| TOTAL |  |  | 8318.0397

## Salarios del equipo
Tabla de salarios del equipo
Rol | Salario por hora (Rango CLP) | Salario mensual (Rango CLP) | Salario promedio por hora (CLP) | Salario promedio mensual (CLP) | Fuente
Ingeniero en inteligencia artificial | 9.238 - 23.095 | 1.800.000 - 4.500.000 | 16167 | 3150000 | MegaNoticias / EnCancha
Arquitecto de software | 11077 | 1.631.780 - 3.577.981 | 11077 | 2604881 | Talent.com / Computrabajo / Indeed
Administrador de base de datos | 8745 | 1.332.400 - 2.214.443 | 8745 | 1773422 | Talent.com / Chiletrabajos / Indeed
Desarrollador de software | 7.385 - 9.846 | 1.349.084 - 1.375.816 | 8616 | 1362450 | Talent.com / Indeed
Analista de negocio | 7231 | 1.100.000 - 1.537.560 | 7231 | 1318780 | Talent.com / Computrabajo
Tester | 6.927 - 7.385 | 917.620 - 1.300.897 | 7156 | 1109259 | Talent.com / Indeed / Computrabajo
Líder de proyecto | 5.538 - 5.692 | 1.234.883 - 2.025.957 | 5615 | 1630420 | Talent.com / Indeed
Documentador técnico | 3.692 - 5.538 | 1.375.000 - 1.550.213 | 4615 | 1462607 | Talent.com / Glassdoor (Document Controller)